## Лист1
ДОРОЖНАЯ КАРТА УЛО
П/П | ЭТАП | КОММЕНТАРИЙ | НАЧАЛО | КОНЕЦ | ВНЕШНИЕ УЧАСТНИКИ | СООТНОШЕНИЕ С ПУНКТОМ ОФИЦИАЛЬНОГО ГРАНТА | СТАТУС
2. | Реализация ПО | Разработка первой версии системы | 2025-06-01 | 2025-11-01 | ГУП "ВОЛГОФАРМ", КЗВО | Реализация и пилотное тестирование первой подсистемы – «Региональный каталогизированного реестр медицинских потребностей» для медицинских организаций и внешних, обеспечивающее централизованное хранение данных, прозрачность операций, распределённый доступ с различными уровнями прав и возможность внесения изменений в соответствии с полномочиями и по техническому регламенту изменения по обращениям. Разработка REST API для интеграции со сторонними информационными системами с целью синхронизации данных. Срок реализации: 5 месяцев. (пункт 2.) | в процессе
2.1. | Дизайн системы | Подготовка дизайна системы строго в стиле госуслуг | 2025-06-01 | 2025-06-14 | - |  | готово
2.2. | Разработка системы | Кодирование и реализация основного модуля системы | 2025-06-01 | 2025-11-01 | - |  | в процессе
2.2.1. | Передача доступов разработчикам на гитлаб и ознакомление с требованиями ведения репозиториев | Проведение инструктажа с разработчиками | 2025-06-01 | 2025-06-03 | - |  | готово
2.2.2. | Разработка схемы данных системы | Подготовка ERD-схемы базы данных | 2025-06-01 | 2025-06-14 | - | обеспечивающее централизованное хранение данных | готово
2.2.3. | Разработка подсистемы аутентификации пользователей | Реализация модуля авторизации в системе | 2025-06-14 | 2025-06-30 | - | распределенный доступ | готово
2.2.4. | Реализация подсистемы каталогизации товаров мед. назначения | Реализация модуля работы с каталогом товаров (ЛП) | 2025-07-01 | 2025-07-17 | ГУП "ВОЛГОФАРМ" |  | готово
2.2.3.1. | Разработка функциональности системы для работы внешних контрагентов с номенклатором для добавления, отображения, удаления и изменения позиций каталога | Реализация CRUD запросов к номенклатору ЛП | 2025-07-01 | 2025-08-01 | - | «Региональный каталогизированного реестр медицинских потребностей» для медицинских организаций и внешних, обеспечивающее централизованное хранение данны | готово
2.2.3.1.1. | Разработка схемы и способа хранения данных о дезинфекторов | Реализация централизованного хранения данных о ДЗ | 2025-09-01 | 2025-09-14 | ГУП "ВОЛГОФАРМ", КЗВО |  | ожидается
2.2.3.1.2. | Разработка схемы и способа хранения данных о медицинских изделиях | Реализация централизованного хранения данных о мед. изделиях | 2025-09-14 | 2025-10-01 | ГУП "ВОЛГОФАРМ", КЗВО |  | ожидается
2.2.3.2. | Разработка функциональности системы для работы пользователей различных ролей с заявками | Разграничение ролей и прав доступа пользователей | 2025-08-01 | 2025-09-01 | - | распределённый доступ с различными уровнями прав и возможность внесения изменений в соответствии с полномочиями и по техническому регламенту изменения по обращениям. | в процессе
2.2.3.3. | Разработка системы просмотра логирования и изменений сущностей в системе | Разработка системы отображения истории изменений сущностей | 2025-06-01 | 2025-08-01 | - | прозрачность операций | готово
2.2.3.4. | Разработка API для синхронизации номенклатурных каталогов с внешними контрибьюторами | Разработка REST API для подключения поставщиков | 2025-07-07 | 2025-07-21 | - | Разработка REST API для интеграции со сторонними информационными системами с целью синхронизации данных. | готово
2.2.3.5. | Разработка API для интеграции с МИС Барс.Здравоохранение | Разработка REST API для подключения к МИС | 2025-09-14 | 2025-10-01 | - | Разработка REST API для интеграции со сторонними информационными системами с целью синхронизации данных. | ожидается
2.2.3.6. | Тестирование функционала подсистемы | Функциональное тестирование | 2025-10-20 | 2025-11-01 | - |  | ожидается
2.2.5. | Реализация тестового стенда | Сборка проекта | 2025-10-20 | 2025-11-01 | - |  | ожидается
2.2.5.1. | Деплой Jenkins и настройка CI/CD | Развертывание инструмента CI/CD | 2025-07-01 | 2025-07-07 | - |  | готово
2.2.5.2. | Деплой системы на девелоперский сервер | Выгрузка билда на тестовый стенд | 2025-07-10 | 2025-07-20 | - |  | готово
2.2.5.3. | Деплой СУБД на девелоперский сервер | Подготовка СУБД для подключения с локальных машин для тестирования в процессе разработки | 2025-07-17 | 2025-07-20 | - |  | готово
2.2.5.4. | Наполнение базы данных и дата инжиниринг | Наполнение данными номенклатора ГУП ВОЛГАФАРМ и изменение схем данных | 2025-08-01 | 2025-08-30 | ГУП "ВОЛГОФАРМ" |  | в процессе
2.3. | Тестирование системы УЛО | Компонентное интеграционное тестирование | 2025-10-20 | 2025-11-01 | - |  | ожидается
2.3.1. | Деплой системы на имитационый сервер для симуляции процессов в УИР. | Развертывание продукта для симуляции процессов закупок в УИР | 2025-10-14 | 2025-11-01 | - |  | ожидается
2.3.2. | Тестирование функциональности УЛО | Проверка корректности работы ожидаемых функций | 2025-10-20 | 2025-11-01 | - |  | ожидается
3. | Внедрение в опытно-промышленную эксплуатацию «Региональный каталогизированного реестр медицинских потребностей» | Внедрение в промышленный контур | 2025-11-01 | 2025-12-31 | КЗВО, ВОМИАЦ, МО, Дирекция, БАРС, ГУП "ВОЛГОФАРМ" | Внедрение в опытно промышленную эксплуатацию подсистемы «Региональный каталогизированного реестр медицинских потребностей» в гибридном варианте процесса сбора потребностей. Срок реализации: 2 месяца. (пункт 3.) | ожидается
3.1. | Написание документации для системы | Подготовка справочных материалов к системе | 2025-11-01 | 2025-12-10 | - |  | ожидается
3.1.1. | Развёртывание базы знаний для системы | Подготовка инструмента для наполнения документацией | 2025-11-14 | 2025-12-01 | - |  | ожидается
3.1.2. | Подготовка технической документации | Подготовка гайдлайнов системного администратора по подключению к API, развертыванию и настройке системы | 2025-11-01 | 2025-11-14 | - |  | в процессе
3.1.3. | Подготовка пользовательских мануалов и сценариев | Подготовка пользовательской справочной информации по функционалу системы. | 2025-11-14 | 2025-11-30 | - |  | ожидается
3.2. | Деплой системы на мощностях заказчика | Разворачивание системы в месте конечной эксплуатации | 2025-12-01 | 2025-12-07 | КЗВО, ВОМИАЦ |  | ожидается
3.3. | Обучение стейкхолдеров пользованию системой | Проведение образовательных сессий по работе с системой | 2025-12-07 | 2025-12-14 | МО, Дирекция, КЗВО, ВОМИАЦ |  | ожидается
3.4. | Тестирование и доработка системы по пожеланиям заказчика | Исправление критических замечаний и багов. | 2025-12-01 | 2025-12-31 | КЗВО, БАРС, ГУП ВОЛГОФАРМ |  | ожидается
4. | Закрывающие документы | Подготовка акта приёма-передачи по этапам заявки. | 2025-12-01 | 2025-12-31 | КЗВО | Подготовка закрывающих документов для гранта. Срок реализации: 1 месяц. (пункт 4.) | ожидается