## Лист1
ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РАЗРАБОТКЕ УЛО
ЭТАП | МЕРОПРИЯТИЕ | Описание | Дата начала | Дата конца | Участники | Ответственные | Соотношение с заявкой
1. | Разработка ТЗ | Разработка главного документа проекта | 2025-03-11 | 2025-04-17 |  | Зубков А.В. | 1. Детальный анализ существующих бизнес-процессов, методов сбора, обработки и распределения потребностей в медицинских материалах, лекарственных препаратах, техническом обеспечении и других типах ресурсов. Выявить ключевые проблемы, задержки, недостатки и стейкхолдеры процесса. Формирование и описание бизнес-требований к целевой информационной системе. Срок реализации: 0.5 месяца. (по д.к. пункт 1.) 2. Проведение этапа идентификации. Сбор данных о потребностях всех заинтересованных сторон, включая медицинские организации, комитет и поставщиков. Для этого планируются использоваться методы интервьюирования, анализа текущих бизнес-процессов и воркшопов, которые позволят выявить болевые точки и разработать стратегии их устранения, определение факторов, влияющих на сокращение времени обработки заявок, повышение прозрачности планирования закупок и улучшение взаимодействия с поставщиками. Срок реализации: 2 месяца. (пункт 1.) 3. Проведение этапа систематизации, классификации и категоризации требований. Потребности структурируются по категориям, включая бизнес-требования пользовательские, функциональные, аналитические и организационные требования для создания модели системы, ориентированной на достижение целевых показателей эффективности целевой функции исследования. Срок реализации: 0.5 месяца. (пункт 1.) 4. Проведение этапа анализ, верификации и документирования требований направлен на оптимизацию и оценку полноты, согласованности и реализуемости требований с учетом целевой функции исследования. Верификация направлена на согласование требований между всеми заинтересованными сторонами. Закрепление требований в едином контейнере с использованием следующих стандартов ISO/IEC/IEEE 29148:2018, ГОСТ 19.201-78 и ГОСТ34.602-2020. Срок реализации: 1 месяц. (пункт 1.) 3.5 мес осталось по идее до 08.06.2025???
1.1. | Опрос | Текстовые опросники для стейкхолдеров | 2025-03-11 | 2025-04-17 | БАРС, ВОМИАЦ, Дирекция, КЗВО МО | Зубков А.В.
1.1.1. | Подготовка | Подготовка шаблонов | 2025-03-11 | 2025-03-13 |  | Зубков А.В.
1.1.2. | Опрос | Проведение текстового опросника | 2025-03-13 | 2025-03-20 | БАРС, ВОМИАЦ, Дирекция, КЗВО МО | Ломакин А.С.
1.1.3. | Обработка результатов | Анализ потребностей | 2025-03-21 | 2025-03-21 |  | Ломакин А.С.
1.2. | Интервью | Проведение интервьюирования |  |  |  | Ломакин А.С.
1.2.1. | Интервью БАРС | Сбор информации с БАРС | Неизвестно | Неизвестно | БАРС | Ломакин А.С.
1.2.2. | Интервью КЗВО | Сбор информации с КЗВО | 2025-03-27 | 2025-04-01 | КЗВО, ВОМИАЦ,МО | Ломакин А.С.
1.2.3. | Интервью Волгофарм | Сбор информации с ГУП ВОЛГАФАРМ | 2025-04-02 | 2025-04-04 | ГУП ВОЛГОФАРМ | Ломакин А.С.
1.2.4. | Обработка результатов | Выявление ключевых проблем и недостатков текущей системы централизованных закупок | 2025-04-07 | 2025-04-07 |  | Ломакин А.С.
1.3. | Формирование ТЗ | Разработка ТЗ с соотнесением с этапами заявки и протоколами совещаний | 2025-04-08 | 2025-04-15 |  | Ломакин А.С.
1.4. | Утверждение ТЗ | Верификация и валидация технического задания | 2025-04-16 | 2025-04-17 | КЗВО | Ломакин А.С.
2. | Реализация ПО | Разработка первой версии системы | 2025-04-18 | 2025-09-18 |  | Ломакин А.С. | Реализация и пилотное тестирование первой подсистемы – «Региональный каталогизированного реестр медицинских потребностей» для медицинских организаций и внешних, обеспечивающее централизованное хранение данных, прозрачность операций, распределённый доступ с различными уровнями прав и возможность внесения изменений в соответствии с полномочиями и по техническому регламенту изменения по обращениям. Разработка REST API для интеграции со сторонними информационными системами с целью синхронизации данных. Срок реализации: 5 месяцев. (пункт 2.)
2.1. | Дизайн системы | Подготовка дизайна системы строго в стиле госуслуг | 2025-04-18 | 2025-05-18 |  | Ломакин А.С.
2.2. | Разработка системы | Кодирование и реализация основного модуля системы | 2025-04-18 | 2025-07-17 |  | Ломакин А.С.
2.2.1. | Передача доступов разработчикам на гитлаб и ознакомление с требованиями ведения репозиториев | Проведение инструктажа с разработчиками | 2025-04-18 | 2025-04-19 |  | Ломакин А.С.
2.2.2. | Разработка схемы данных системы | Подготовка ERD-схемы базы данных | 2025-04-18 | 31.04.2025 |  | Ломакин А.С., Маренков Я. | обеспечивающее централизованное хранение данных
2.2.3. | Разработка подсистемы аутентификации пользователей | Реализация модуля авторизации в системе | 2025-04-18 | 2025-05-01 |  | Маренков Я., Ломакин А.С. | распределенный доступ
2.2.4. | Реализация подсистемы каталогизации товаров мед. назначения | Реализация модуля работы с каталогом товаров | 2025-05-01 | 2025-07-17 |  | Ломакин А.С.
2.2.3.1. | Разработка функциональности системы для работы внешних контрагентов с номенклатором для добавления, отображения, удаления и изменения позиций каталога | Реализация CRUD запросов к номенклатору | 2025-05-01 | 2025-05-16 |  | Ломакин А.С. | «Региональный каталогизированного реестр медицинских потребностей» для медицинских организаций и внешних, обеспечивающее централизованное хранение данны
2.2.3.2. | Разработка функциональности системы для работы пользователей различных ролей с заявками | Разграничение ролей и прав доступа пользователей | 2025-05-19 | 2025-05-31 |  | Ломакин А.С. | распределённый доступ с различными уровнями прав и возможность внесения изменений в соответствии с полномочиями и по техническому регламенту изменения по обращениям.
2.2.3.3. | Разработка системы просмотра логирования и изменений сущностей в системе | Разработка системы отображения истории изменений сущностей | 2025-06-01 | 2025-06-04 |  | Ломакин А.С. | прозрачность операций
2.2.3.4. | Разработка API для синхронизации номенклатурных каталогов с внешними контрибьюторами | Разработка REST API для подключения поставщиков | 2025-06-07 | 2025-06-21 |  | Ломакин А.С. | Разработка REST API для интеграции со сторонними информационными системами с целью синхронизации данных.
2.2.3.5. | Разработка API для интеграции с МИС Барс.Здравоохранение | Разработка REST API для подключения к МИС | 2025-06-21 | 2025-07-07 |  | Ломакин А.С. | Разработка REST API для интеграции со сторонними информационными системами с целью синхронизации данных.
2.2.3.6. | Тестирование функционала подсистемы | Функциональное тестирование | 2025-07-07 | 2025-07-17 |  | Ломакин А.С.
2.2.5. | Реализация тестового стенда | Сборка проекта | 2025-07-17 | 2025-08-17 |  | Ломакин А.С.
2.2.5.1. | Деплой Jenkins и настройка CI/CD | Развертывание инструмента CI/CD | 2025-07-17 | 2025-07-20 |  | Ломакин А.С.
2.2.5.2. | Деплой системы на девелоперский сервер | Выгрузка билда на тестовый стенд | 2025-07-17 | 2025-07-20 |  | Ломакин А.С.
2.2.5.3. | Деплой СУБД на девелоперский сервер | Подготовка СУБД для подключения с локальных машин для тестирования в процессе разработки | 2025-07-17 | 2025-07-20 |  | Ломакин А.С.
2.2.5.4. | Наполнение базы данных и дата инжиниринг | Наполнение данными номенклатора ГУП ВОЛГАФАРМ и изменение схем данных | 2025-07-20 | 2025-08-17 |  | Ломакин А.С.
2.3. | Тестирование системы УЛО | Компонентное интеграционное тестирование | 2025-08-17 | 2025-09-18 |  | Ломакин А.С.
2.3.1. | Деплой системы на имитационый сервер для симуляции процессов в УИР. | Развертывание продукта для симуляции процессов закупок в УИР | 2025-08-17 | 2025-08-20 |  | Ломакин А.С.
2.3.2. | Тестирование функциональности УЛО | Проверка корректности работы ожидаемых функций | 2025-08-21 | 2025-09-18 |  | Ломакин А.С.
3. | Внедрение в опытно-промышленную эксплуатацию «Региональный каталогизированного реестр медицинских потребностей» | Внедрение в промышленный контур | 2025-09-18 | 2025-10-18 | КЗВО, ВОМИАЦ, МО, Дирекция, БАРС, ГУП ВОЛГОФАРМ | Зубков А.В. | Внедрение в опытно промышленную эксплуатацию подсистемы «Региональный каталогизированного реестр медицинских потребностей» в гибридном варианте процесса сбора потребностей. Срок реализации: 2 месяца. (пункт 3.)
3.1. | Написание документации для системы | Подготовка справочных материалов к системе | 2025-09-18 | 2025-09-30 |  | Зубков А.В.
3.1.1. | Развёртывание базы знаний для системы | Подготовка инструмента для наполнения документацией | 2025-09-18 | 2025-09-20 |  | Ломакин А.С.
3.1.2. | Подготовка технической документации | Подготовка гайдлайнов системного администратора по подключению к API, развертыванию и настройке системы | 2025-09-20 | 2025-09-23 |  | Ломакин А.С.
3.1.3. | Подготовка пользовательских мануалов и сценариев | Подготовка пользовательской справочной информации по функционалу системы. | 2025-09-23 | 2025-09-30 |  | Ломакин А.С.
3.2. | Деплой системы на мощностях заказчика | Разворачивание системы в месте конечной эксплуатации | 31.09.2025 | 2025-10-03 | КЗВО, ВОМИАЦ | Ломакин А.С.
3.3. | Обучение стейкхолдеров пользованию системой | Проведение образовательных сессий по работе с системой | 2025-10-05 | 2025-10-08 | МО, Дирекция, КЗВО, ВОМИАЦ | Ломакин А.С.
3.4. | Тестирование и доработка системы по пожеланиям заказчика | Исправление критических замечаний и багов. | 2025-10-09 | 2025-10-18 | КЗВО, БАРС, ГУП ВОЛГОФАРМ | Ломакин А.С.
4. | Закрывающие документы | Подготовка акта приёма-передачи по этапам заявки. | 2025-10-19 | 2025-11-18 | КЗВО | Ломакин А.С. | Подготовка закрывающих документов для гранта. Срок реализации: 1 месяц. (пункт 4.)